АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2024                                                                                                                                      № 89

Об утверждении плана-графика подготовки и рассмотрения проекта решения, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района Томской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьей 169  Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях  обеспечения своевременного  и качественного  проведения работ по составлению проекта бюджета муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования Новокривошеинское сельское  поселение Кривошеинского района Томской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, согласно приложения.

2. Специалисту 1 категории младшей группы - Главному бухгалтеру Дубанос Татьяне Андреевне обеспечить координацию  работ (сбор, рассмотрение и обобщение материалов)  по составлению  проекта бюджета муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района Томской области на 2025 год  и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Новокривошеинского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Новокривошеинского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                                       А. О. Саяпин

# Приложение

к постановлению Администрации

# Новокривошеинского сельского

# поселения от 01.10.2024 № 89

# ПЛАН-ГРАФИК

# подготовки и рассмотрения проекта решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района Томской области

# на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок исполнения | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение за текущий год | Специалист 1 категории младшей группы - Главный бухгалтер | до 31.10.2024г. | Саяпин А.О. |
| 2 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение | Специалист 1 категории младшей группы - Главный бухгалтер | до 31.10.2024г. | Саяпин А.О. |
| 3 | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение с пояснительной запиской | Специалист 1 категории младшей группы - Главный бухгалтер | до 31.10.2024г. | Саяпин А.О. |
| 4 | Подведение предварительных итогов социально-экономического развития Новокривошеинского сельского поселения за истекший период и ожидаемые итоги социально-экономического развития за год | Специалист 1 категории младшей группы - Главный бухгалтер | до 31.10.2024г | Саяпин А.О. |
| 5 | Составление реестра источников доходов бюджета муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение | Специалист 1 категории младшей группы - Главный бухгалтер | до 31.10.2024г | Саяпин А.О. |
| 6 | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение | Специалист 1 категории младшей группы - Главный бухгалтер | до 14.11.2024г. | Саяпин А.О. |
| 7 | Паспорта муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение | Специалист 1 категории младшей группы - Главный бухгалтер | до 14.11.2024г. | Саяпин А.О. |
| 8 | Методика расчета распределения межбюджетных трансфертов и проект изменений в данную методику | Специалист 1 категории младшей группы - Главный бухгалтер | до 14.11.2024г. | Саяпин А.О. |
| 9 | Составление проекта бюджета муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Специалист 1 категории младшей группы - Главный бухгалтер | до 14.11.2024г. | Саяпин А.О. |
| 10 | Внесение проекта решения о бюджете в Совет Новокривошеинского сельского поселения для рассмотрения и утверждения | Специалист 1 категории младшей группы - Главный бухгалтер | до 14.11.2024г. | Саяпин А.О. |